## 시트1
업무 분장 | 이름 | 번호 | UI | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 4월 | [9 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
[7 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 45037 | 45040 | 4
|  | 2 | 기획안 작성 | 45041 | 45043 | 3
|  | 3 | 기획안 중간 발표 | 45043 | 45043 | 1
|  | 4 | 개발 스케줄표 작성 | 45068 | 45068 | 1
|  | 5 | 기획안 최종 발표 | 45072 | 45072 | 1
빅데이터 | 김상호 최기영 | 6 | 농작물 매출 회귀분석 독립변수 데이터 수집 | 45072 | 45077 | 6
|  | 7 | 농작물 매출 회귀분석 모델링 | 45075 | 45077 | 3
|  | 8 | 농작물 매출 회귀분석 보고서 작성 | 45078 | 45088 | 11
|  | 9 | 농작물 매출, 수익 관련 API 프로그램 개발 | 45078 | 45079 | 2
|  | 10 | ERD 설계 | 45080 | 45081 | 2
|  | 11 | 데이터 전처리작업 | 45082 | 45084 | 3
|  | 12 | 데이터 분석 및 시각화 | 45085 | 45088 | 4
|  | 13 | 데이터 결과보고서 작성 | 45089 | 45093 | 5
빅데이터 | 김성민 김재현 | 14 | 정책 관련 데이터 수집 | 45087 | 45091 | 5
|  | 15 | 정책 관련 API 프로그램 개발 | 45092 | 45092 | 1
|  | 16 | ERD 설계 | 45093 | 45094 | 2
|  | 17 | 데이터 전처리 | 45095 | 45096 | 2
|  | 18 | 데이터 분석 및 시각화 | 45097 | 45098 | 2
|  | 19 | 데이터 결과보고서 작성 | 45099 | 45102 | 4
UI | 공통 | 20 | 요구사항 정의서, 명세서 작성 | 45069 | 45071 | 3
|  | 21 | 와이어프레임 작성 | 45073 | 45077 | 5
| 김성민 | 24 | 비용 분석 페이지 UI 구현 | 45078 | 45080 | 3
|  | 25 | 수익 분석 페이지 UI 구현 | 45081 | 45082 | 2
|  | 27 | 비용 외 정책 게시판 페이지 UI 구현 | 45083 | 45084 | 2
|  | 25 | 회원가입 및 회원정보 UI 구현 | 45085 | 45086 | 2
| 김재현 | 22 | 메인 페이지 UI 구현 | 45079 | 45086 | 8
| 김상호 | 26 | 성공사례 + 문화정보 게시판 페이지 UI 구현 | 45094 | 45098 | 5
| 최기영 | 23 | 농작물 매출 분석 및 예측 페이지 UI 구현 | 45094 | 45098 | 5
Formulas:
작업기간 = DATEDIF([시작일],[종료일],"D")+1