## Sheet1
업무분장 | 번호 | 작업내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 7월
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
기획 | 1 | 프로그램 구상 및 일정 계획 | 45119 | 45119 | 1
| 2 | UML 설계 | 45120 | 45124 | 5 | bar: 13 to 16
| 3 | 프로젝트 발표 | 45133 | 45133 | 1
Model | 4 | FrontController 구현 | 45124 | 45124 | 1899-12-31 | bar: 15; 17
| 5 | DTO 구현 | 45124 | 45124 | 1899-12-31 | bar: 17
| 6 | DAO 구현 | 45124 | 45132 | 1900-01-08 | bar: 17 to 25
Command | 7 | 농작물 우선 선택 및 지역선택 기능 구현 | 45124 | 45124 | 1 | bar: 17
| 8 | 매출액 예측 및 결과 도출 기능 구현 | 45125 | 45126 | 2 | bar: 20 to 21
| 9 | 지역 우선 선택 및 농작물 적용 기능 구현 | 45127 | 45127 | 1 | bar: 20; 22
| 10 | 매출액 예측 및 결과 도출 기능 구현 | 45128 | 45129 | 2 | bar: 20 to 21
| 11 | 비용 분석 기능 구현 | 45130 | 45130 | 1 | bar: 23; 25
| 12 | 정책 리스트 적용 후 비용 분석 기능 구현 | 45131 | 45132 | 2 | bar: 12 to 24
View | 13 | 농작물 우선 매출 예측 기능 View 구현 | 45126 | 45126 | 1 | bar: 19; 21
| 14 | 지역 우선 매출 예측 기능 View 구현 | 45129 | 45129 | 1
| 15 | 비용 분석 기능 View 구현 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 1899-12-31
Formulas:
작업기간 = DATEDIF([시작일],[종료일],"D")+1